## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区“互联网+监管”系统建设
主管部门 |  | 自治区人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区政府电子政务办公室
项目资金 |  | 3500 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 959.61 |  | 10 | 95.96% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 959.61 |  | 10 | 95.96% |  | 9.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年财政拨款资金1000万元用于启动项目招标，主要目标：1.充分利用自治区现有基础云平台和网络资源，完成自治区“互联网+监管”系统主体功能建设开发，软、硬件采购等。2.保障自治区“互联网+监管”系统基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.汇聚各厅局部门已有监管业务系统的数据，按国家数据标准和进度要求与国家平台实现各类监管业务数据对接。 | [5 empty] | 2019年12月完成项目招标并按合同约定支付合同金额的30%首付款，共计959.61万元。截至2019年底，依托自治区电子政务外网云平台已完成基础平台建设，并以市监局数据为主，按国家要求初步完成各类监管数据的汇聚和与国家平台的对接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 软件采购/维护数量 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 系统开发数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥99% | 建设中 | 5 |  | 5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 建设中 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | 建设中 | 3 |  | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤2小时 | 建设中 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 软件建设成本 |  |  | 800万元 | 730万元 | 5 |  | 4 | 因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差
|  |  | 硬件采购成本 |  |  | 100万元 | 81万元 | 5 |  | 4 | 因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差
|  |  | 安全设备采购成本 |  |  | 100万元 | 148万元 | 5 |  | 4 | 因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤5% | 建设中 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府监管社会影响力 |  |  | 有所提升 | 建设中 | 10 |  | 10
|  |  | 公共主页点击率 |  |  | ≥5000次 | 建设中 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 建设中 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5