## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 网站集约化平台及IPv6改造
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 304.6 |  | 10 | 39.77% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800
|  | 上年结转资金 |  | 800 | 0
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.充分利用自治区现有基础云平台和网络资源，完成自治区政府网站集约化平台系统建设开发，软、硬件采购等。 2.保障自治区政府网站集约化平台及IPv6改造项目的基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率和政府网站应用及安全管理水平，提高政府网站作为网上政府社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 2019年12月启动项目建设，基于自治区电子政务外网云平台，完成了自治区政府网站集约化平台主体功能建设，已迁移整合15家政府网站，构建了统一信息资源库，初步实现统一技术平台、统一安全保障、统一运维管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设总投资 |  |  | 800万元 | 304.6万元 | 5 |  | 4 | 已完成招标，按照合同约定建设中
|  |  | 接入用户数 |  |  | 51 | 15 | 5 |  | 2
|  |  | 软件系统数量 |  |  | 14个 | 12个 | 3 |  | 3
|  |  | 软件系统采购金额 |  |  | 530万元 | 150万元 | 5 |  | 3
|  |  | 硬件系统采购金额 |  |  | 50万元 | 50万元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目建设监理费用 |  |  | 4.88万元 | 0 | 2 |  | 1
|  |  | 个性化服务建设数量 |  |  | 10个 | 建设中 | 3 |  | 3
|  |  | 集约化安全建设服务 |  |  | 5个 | 4个 | 2 |  | 2
|  |  | 集约化基础建设服务 |  |  | 14个 | 4个 | 3 |  | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 2 |  | 2
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥99% | 90% | 3 |  | 2.5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 95% | 2 |  | 1.5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020-09-01 | 80% | 5 |  | 4.5
|  | 成本指标 | 项目纳入政府采购 |  |  | 政府采购100% | 政府采购100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益项目 |  |  | 公益项目 | 公益项目 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 政府网站社会影响力 |  |  | 有所提升 | 建设中 | 6 |  | 6
|  |  | 门户网站主页点击率 |  |  | ≥5000次 | ≥5000次 | 6 |  | 6
|  | 生态效益 | 不遗留建筑垃圾 |  |  | 不遗留建筑垃圾 | 不遗留建筑垃圾 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  |  | ≥5年 | 建设中 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 |  |  | 100% | 建设中 | 5 |  | 5
|  |  | 技术保障满意度 |  |  | 100% | 建设中 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.5