自治区人民政府驻北京办事处2024年项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。自治区人民政府驻北京办事处（以下简称新疆驻京办）是自治区人民政府在首都的派驻办事机构，受自治区人民政府委托，负责办理所在地及华北、东北等地区有关事务，做好与中央国家机关和驻地及临近省、市政务联系、经济联系和友好往来以及对口支援的衔接等工作。

2.项目主要内容。年初对项目进行分解，由各业务处室作为项目实施主体，涉及主要业务有高质量履行主责主业保障自治区在京政务活动、服务大政务保障和“七个平台”工作保障车队运行、建设“新疆家园”实施“文化润疆”工程、深化大政务服务和机关后勤管理改革，购买公务餐制作服务、后勤服务和公益信息宣传服务、保障院内设施运行和环境维护、保障和支持“访惠聚”驻村工作、提升机关工作效能改善干部职工生产生活条件等各项业务工作。

3.项目实施情况。2024年，新疆驻京办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展主题教育为契机，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，认真学习贯彻自治区党委十届历次全会，在自治区党委、人民政府的坚强领导下，积极主动融入北京、服务新疆，创新举措，求真务实，勇于担当，各项工作取得明显成效。

（1）发挥窗口、前沿和平台作用，强化宣传联络协作。

一是持续推进国家部委、中央企业联络服务平台工作。立足国家战略布局、自治区资源禀赋和区位优势，梳理汇总各地州2024年招商引资项目，建立完善29家央企总部及68家在疆分支机构常态化联络信息库，及时将央企好项目、自治区资源双向推送，做好供需枢纽和精准匹配。聚焦高质量发展首要任务，系统谋划、深入跟进自治区党委、人民政府密集对接的部委、央企系列高质量发展活动，组织到中央办公厅、国家发改委、中央统战部、中央国安办、国家能源集团等部委央企及所属22家单位，开展31场“新疆是个好地方”主题日系列活动，生动形象、深入浅出地展现新疆开放、自信的新面貌新气象，服务保障部委央企干部职工2万余人（次），加强驻京工作的延伸、补缺和创新，打开了工作新格局，拓展了工作新领域，获得部委、央企的热烈欢迎、深切感谢。中共中央办公厅、中央统战部等5家单位致信驻京办事处表示感谢，多位国家部委领导及自治区主要领导充分肯定、给予高度评价。

二是持续推动招商引资联络服务平台工作。协助自治区人民政府、商务厅成功举办2024年新疆维吾尔自治区服务贸易和招商引资推介会。走访接待国家能源投资集团、中国能建集团葛洲坝第三工程有限公司、新疆粮油集团、欧美工商会、北京诺峰汇投资管理公司、上海合作组织国家多功能经贸平台环资委等重点企业商会18家。牵头组织昌吉州、和田地区驻京联络处以及伊犁州招商局等单位与唯数集团、元气新生国际文旅、航天宏图、劲酒集团等企业开展座谈交流，搭建沟通合作渠道，助力企业精准对接。助推“百度盈科·智算中心项目”天津考察团赴乌鲁木齐投资考察，预计投资项目20亿元，初步对接成功。一年来，驻京办事处通过举办招商推介会、商务考察等方式，吸引了众多投资者的关注和合作意向，也推动了一批项目的落地和实施。

三是持续深挖援疆干部、人才聚集联络服务平台工作。进一步加强与在京援疆干部的常态联络，持续完善援疆干部信息库，重点与自治区关注的发改、农业、水利、林草、科技、能源等部门援疆干部交流互动。协助自治区党委组织部召开两次援疆工作座谈会，做好自治区“组团式”支援工作推进会服务保障工作。协助自治区人社厅、组织部和自治区42家代表单位，走进中国人民大学开展“自治区2024年度面向部分高校选调招聘优秀大学生”招聘会。协助自治区人社厅、新疆财经大学、新疆农业科学院等高校、企业向国管局推介810个岗位至“2024 届春季首都高校专场双选会”。一年来，在历批次援疆干部大力支持下，与国家部委对接联系更加紧密，北京方向的“新疆人才之家”更显成效。

四是持续做实两院院士、智库研究联络服务平台工作。全力推动院士（团队）示范效应和成果转化，拜访王浩、吾守尔·斯拉木、邓铭江、陈志杰等中国工程院院士6人次，拜访韩蒙等归国华人专家团队以及农业农村部发展规划司和农业农村部规划院、中国南水北调集团、中国技术创新有限公司数据产业研究院等单位，为助推新疆高质量发展建言献策。持续拓展智库信息渠道，积极对接在京高端智库，新增艾利艾智库、赛迪智库两家信息智库。全年累计向党委办公厅综合信息处、政府办公厅信息处报送政务信息3300余期（次），调研信息1100余期（次），被国办采用4条，18篇获自治区领导批示。围绕自治区重点关注的农业、水利、科技等形成“驻京办信息专报”5篇，其中：《国家十四五农村农业重点项目》等3篇专报获自治区领导批示。持续跟踪《关于破解光伏新材料卡脖子技术问题的一条建议》在疆内研究落地情况。在自治区政府办公厅信息工作排名中，驻京办事处在全区位列第5名，在驻外机构中位列第1名。一年来，通过不断努力和牵线搭桥，部分院士或院士团队科研项目在有关厅局与地州的积极参与下得到推进和落地。

- 构建“大政务服务保障”新格局，持续提升政务服务保

障水平。

一是建立健全制度。按照中央八项规定及其实施细则，修订《自治区人民政府驻北京办事处公务接待实施细则》《自治区人民政府驻北京办事处政务服务保障工作规范》，制定并试行《自治区人民政府驻北京办事处政务服务保障经费审批制度》《自治区厅局级及以下领导干部来京服务保障规范》等。严格落实公务接待审批控制制度，严格按照批准的接待方案执行，把审批程序前置，层层把关，合理合规界定接待范围和标准，构筑严密的制度体系。

二是强化工作统筹。以健全制度、规范流程、业务指导、统筹整合为举措，统筹接待信息和来京活动安排，将重要活动事项作为关键线“条”，将食宿、接送机、交通等筹备工作划“块”管理，探索建立全要素、全过程的标准化、模块化和清单化管理，根据实际动态调整职责分工和人员分配，在条块结合中形成“纵向到底、横向到边、全覆盖、无盲区、无断档”的服务保障体系。

三是强化队伍统筹。针对2024年会议、走访等活动数量多、标准高、要求严的实际，统筹内部力量，成立驻京办政务保障工作小组，细化政务保障分工，定期开展业务培训，强化现场推演、实地演练，注重在工作中动态检视问题，建立工作台账，上下协作，积极配合，实现信息资源共享、优势力量互补。

四是强化流程管理。研究制定了《公务用车审批流程》《公务用餐审批流程》，制定并启用《自治区人民政府驻北京办事处政务服务保障信息报送审签规范》，确保机要、新疆大厦、车队等各部门、各环节不脱档、不漏项，规范、高效、有序运转。

（3）深化阵地服务功能改革，谋划搭建“‘新疆是个好地方’宣传推介中心”。按照自治区党委、人民政府对驻京工作“思路瓶颈、关键节点”的指引，以“新疆是个好地方”为主题，在有序推进“七个联络服务平台”工作的基础上，按照“一圈、一环线、五个功能区块”规划布局，进一步深化驻京阵地服务功能改革，让驻京阵地成为在京、津、冀方向宣传、推介、展示新疆的重要窗口。协调北京市海淀区、中国城规院，对驻京阵地南线因修建地铁遮挡近十年的简易绿地改建为带状公园；对建于50年代严重破损的围墙、门楼加固修复，重现建国之初“北京20大建筑之一”原貌；对驻京阵地东线沿街封闭的12个窗体，改造为对外开放宣传新疆经济高质量发展、民族团结、旅游风光、人文历史的“天山之窗”，让驻京阵地东线成为三里河路宣传推介新疆的一道靓丽风景线。整合驻京阵地政务、商务服务要素资源，为新疆与北京方向提供“政务保障、商务洽谈、学习交流、人才互动、文化传播、宣传推介、美食推广”等多功能一体、互动性强的城市综合“会客厅”，展示大美新疆。充分发挥服务保障“第一窗口”作用，积极研究实践政务服务保障工作新路径新方法。在公务、商务、外事保障等环节，着力提升政务服务保障队伍的专业化服务能力、组织能力和讲解能力。制定《外事活动政务保障工作机制》，积极创新服务高质量发展新路径、新领域，主动协助中纪委、统战部、人社部、审计署等国家部委和中建集团等中央企业开展9场外事活动，共计接待外宾356人次。与自治区党委办公厅、外办等8个相关单位协调联动，组织完成“新疆维吾尔自治区人民政府同有关国家驻华使节交流会”，接待49个国家驻华使节及72名外宾。一年来，驻京办事处累计接待75个国家外宾4574人次，争取国际人士“为我发声”，不断扩大“朋友圈”，积极加强国际交流与合作，有力提升了新疆的国际形象和软实力。

4.资金投入和使用情况。专项业务费2024年度预算资金安排2,702万元，年中无追加资金，属延续性项目，全部为财政拨款资金。2024年一般公共预算拨款实际支出2,331.95万元，预算执行率86.3%。

（二）项目绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记关于新疆工作重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。紧紧围绕自治区党委、政府的中心工作，立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带作用，扎实做好自治区及有关部门在京政务活动服务保障工作，进一步提升服务水平和保障能力，推动各项工作高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善新疆驻京办项目支出管理，优化资源配置及提升管理能力。运用科学、规范的绩效评价方法，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）以及自治区财政厅《关于印发﹤自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法﹥的通知》（新财预〔2018〕188号）的要求，对专项业务费项目进行科学评价，确保项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过评价来总结经验，促进项目成果应用，为今后项目的长效管理，提供可行性参考建议。贯彻落实好全面实施预算绩效管理工作要求，认真梳理总结推进预算绩效管理工作经验，进一步增强预算绩效管理主体责任意识，细化分解各项任务目标，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人，逐步提高预算绩效管理水平。

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括数量指标、质量指标、时效指标）、成本指标、效益指标、满意度指标等维度进行评价，评价对象为财政下达专项业务费项目，评价核心为项目资金的支出完成情况和绩效目标实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据自治区财政预算管理要求，结合项目开展的实际情况，本次对“专项业务费”的绩效评价指标分产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、总分值为90分。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程（评价工作分三阶段进行）
1.前期准备。2025年1月2日至16日，明确评价对象、评价

工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施。2025年1月16日至2月7日，项目评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2024年“专项业务费项目”有否达到项目预期目标。

3.分析评价。2025年2月18日至3月15日，对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合项目绩效评价考核指标体系，“专项业务费项目”从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为预算执行8.63分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，综合评价得分为98.63分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2024年，新疆驻京办贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实自治区党委工作部署，以政治建设为统领，以主题教育为契机，全面推进党的建设，立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带作用，扎实做好自治区及有关部门在京政务活动服务保障工作，进一步提升服务水平和保障能力，推动各项工作高质量发展。

（二）项目过程情况。项目过程指标从项目资金管理情况、组织实施2个方面对项目的管理情况进行评价。项目过程指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目过程指标得分情况如表所示。对于资金管理方面，专项业务费项目2024年列入财政资金预算，资金到位及时，到位率为100%，资金使用合法、合规。根据评分标准，该指标不扣分。  
    对于组织实施方面，新疆驻京办管理制度健全，分工明确，制度执行不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分。

- （三）项目产出情况。

- 专项任务服务和保障数量（人次）=2500人次，本指标20分。实际2638人次，得20分;

- 专项任务差错率（%）<1%，本指标15分。实际0，得15分。

- 招商引资、招才引智服务数量>=8次，本指标15分。实际 8次，得15分。

- （四）社会效益情况。服务全疆各民族群众数量>=5000人次，本指标30分，实际 5000人次，得30分。

（五）满意度指标完成情况分析

- 受益新疆各族人民群众满意度（%）>=98%，本指标10分。实际 100%，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据预算绩效管理要求，我单位2024年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2,702万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成自治区及有关部门在京政务活动服务和保障工作；二是充分发挥新疆驻京办立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带的重要作用。发现的问题及原因：开展全面实施预算绩效管理工作以来，新疆驻京办解决了“有没有”和“会不会”的问题，但距离自治区关于全面实施预算绩效管理的工作要求，还存在一些不足和差距。一是科学合理设定绩效指标的水平有待提高。主要表现在数量指标、经济效益指标的设定较为保守，预期指标与实际完成指标值存在一定的偏差；二是存在指标分类不准确的现象。主要表现在数量指标与效益指标的界定不清晰，将应纳入效益指标的事项列入数量指标进行考核；三是全面实施预算绩效管理的制度建设有待加强。虽然按照要求开展了全面实施预算绩效管理的工作，但绩效管理制度有待进一步完善，绩效评价的机制不够健全。

下一步改进措施：新疆驻京办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，认真梳理总结推进预算绩效管理工作经验，进一步增强预算绩效管理主体责任意识，细化分解各项任务目标，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人，逐步提高预算绩效管理水平。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无