## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 办公用房及附属设施维修
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 262.28 |  | 262.22 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 262.28 |  | 262.22 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 深入贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，做好自治区党委社会工作部的组建工作，对部机关办公用房及附属设施进行维修保障基本办公条件。 | [7 empty] | 深入贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，做好自治区党委社会工作部的组建工作，完成了对部机关办公用房及附属设施进行维修工作，保障了部机关的基本办公需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑物室外维修工程量（平方米） | >=840平方米 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 840平方米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 房屋建筑物室内维修工程量（平方米） | >=3036平方米 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3060平方米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 安装工程改造（采暖、电气、给排水等）（平方米） | >=3036平方米 | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3060平方米 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
|  | 质量指标 | 设备、工程质量合格率 | >=98% | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 98% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 施工周期（天） | <=50天 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 40天 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修总价（万元） | <=262.28万元 | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 262.22万元 | 99.98% | 14.99 | 采用在线竞价的方式采购，成交价略低于预算金额。
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 99.99