## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 共青团“阳光巴郎”青少年之家项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750.00 | 750.00 |  | 750.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750.00 | 750.00 |  | 750.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 共青团“阳光巴郎”青少年之家(城市项目)以政府购买服务的方式,通过购买青少年事务社工机构服务,选派社工进驻青少年数量多、急需开展青少年服务的社区,针对青少年群体（特别是有不良行为、严重不良行为青少年群体）开展思想政治引领、中华民族共同体意识教育、国家通用语言文字培训、法治宣传教育、合法权益维护等全方位的专业化、个性化服务。经过多年努力和坚持，共青团“阳光巴郎”青少年之家项目取得明显成效，得到各级领导的肯定，赢得青少年的信任，获得家长们的点赞。2023年，在原有5地州市20个项目点基础上，争取项目资金支持，进一步扩大项目覆盖地州市，将项目社区增加至40家。同时，进一步拓展12355青少年服务台，向全区青少年提供免费心理咨询、法律援助服务，全力打造“阳光巴郎”服务青少年品牌,努力营造全社会关心关爱青少年健康成长的良好氛围。共青团“阳光巴郎”青少年之家(农村项目)包括“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”两项内容。旨在通过为少先队员过集体生日（每月一次）的方式，教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导，从小听党话、跟党走，争做民族团结的小小石榴籽。“红领巾小课堂” 旨在寒暑期期间招募返乡大学生，为当地村（社区）中小学生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动，活动明确要求每个点位参加学生原则上30人左右,每天不少于3小时,每期不少于15天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台,还能够使所在村(社区)小学生在假期有人管、有人教,为家长们减轻顾虑，使活动真正成为一项民心工程、民生工程,为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。 | [5 empty] | 2024年度共青团“阳光巴郎”青少年之家项目本着“整合资源、倾斜南疆、兼顾村(社区)”的原则，整合优化共青团“阳光巴郎”“社区青春行动”等项目基础上，以南疆五地、州重点村（社区）为主，兼顾乌鲁木齐市、伊犁州等地区，通过申报项目、组织评审、项目立项等程序，根据村（社区）申报的项目内容、经费预算和预计成效等综合因素，争取向重点地州市的30家以上项目申报村（社区）拨付相应工作经费来保障项目顺利实施。开设“红领巾小课堂”，覆盖青少年群体3000人以上，举办“共青团爱心生日会”，覆盖青少年群体5000人以上。自治区团委结合业务督导和工作调研，跟进了解工作进展、经费支出及项目成效，压实地、州、市团委指导监管责任，组织领导村（社区）团组织保质保量完成各项工作任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目)项目点社区覆盖数量 | 5 | >=30个 | =62个 | 100 | 5 | 计划标准 | 40个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 12355服务热线年度电话咨询量 | 10 | >=500条 | =1380条 | 100 | 10 | 计划标准 | 50人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “红领巾小课堂”参与人数 | 7.5 | >=3000人 | =41601人 | 100 | 7.5 | 计划标准 | 4000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “共青团爱心生日会”参与人数 | 7.5 | >=5000人 | =200000人 | 100 | 7.5 | 计划标准 | 5000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目)资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目) 服务成本 | 20 | <=550万元 | =550万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 480万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | “阳光巴郎”青少年之家(农村项目) 服务成本 | 5 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 200万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善青少年健康成长的社会氛围 | 20 | 明显改善 | 明显改善 | 100 | 20 | 计划标准 | 明显改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务青少年满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分