## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区团校体育馆及运动场设施修缮改造项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区团校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 779.28 | 779.28 |  | 775.50 |  | 9.95 |  | 99.51% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 779.28 | 779.28 |  | 775.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2023年9月23日自治区领导对机关事务管理局《关于研究推进加强援疆楼服务保障工作有关事宜的报告》的相关批示要求，确定将新疆维吾尔自治区团校室内篮球馆、健身馆和户外体育场以及运动设施进行优化升级，作为保障援疆干部日常休闲运动室使用。为及时有效完成对新疆团校体育场馆及运动场设施的修缮改造，现申请拨付新疆维吾尔自治区团校体育场馆及运动场设施修缮改造（援疆干部人才综合保障项目）资金779.28万元。 | [5 empty] | 根据2023年9月23日自治区领导对机关事务管理局《关于研究推进加强援疆楼服务保障工作有关事宜的报告》的相关批示要求，确定将新疆维吾尔自治区团校室内篮球馆、健身馆和户外体育场以及运动设施进行优化升级，作为保障援疆干部日常休闲运动室使用。现申请拨付新疆维吾尔自治区团校体育场馆及运动场设施修缮改造（援疆干部人才综合保障项目）资金779.28万元。实际支出775.50万元，及时有效完成对新疆团校体育场馆及运动场设施的修缮改造工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮团校室内体育馆（平方米） | 10 | >=1115.52平方米 | >=1115.52平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮团校室内健身馆（平方米） | 10 | >=387.18平方米 | >=387.18平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置户外体育场及运动设施数量 | 10 | >=100台（套） | >=100台（套） | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 10 | >=100% | >=100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合规率（%） | 10 | >=100% | >=100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 10 | =2024年8月 | =2024年10月 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 每平修缮标准 | 10 | =0.089万元/平方米 | =0.089万元/平方米 | 99.52 | 9.88 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际支付修缮资金775.50万元，结余资金3.78万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 每套（台）均价 | 10 | <=0.60万元 | <=0.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=100人 | >=100人 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.83分