## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 培训教室改造项目
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区党委老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.75 | 126.75 |  | 94.21 |  | 10 |  | 74.33% |  | 3.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 126.75 | 126.75 |  | 94.21 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年度申报新增项目－培训教室改造项目，项目预计6月开工，11月完工，工程管理设计面积约200平方米，通过项目实施改善培训条件，达到提升培训人员满意度的目的，为我院下一步更好地承办党政干部培训教育服务工作顺利进行做好保障。 | [5 empty] | 2025年度申报新增项目－培训教室改造项目，项目于2025年6月如期开始实施，项目于2025年11月28日按期完成主体结构全部施工任务.为更好提升培训硬件与发挥民族团结阵地功能提供有力保障，使我院在服务干部培训、文化润疆方面成效明显。至2025年底培训教室改造项目执行数94.21万元，执行率74.33%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训教室改造项目数量 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程管理设计面积 | 13 | >=200平方米 | =200平方米 | 100 | 13 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 | 12 | =2025年11月30日前 | =2025年11月28日 | 100 | 12 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训教室改造项目经费 | 15 | <=118.78万元 | =88.02万元 | 74.1 | 5.29 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原建筑年代久、潮湿风化严重，结构加固难度超预期；浙江省民宗委补助资金 2025年底才拨付到位，单位自有资金调配受限，项目施工、采购无法按计划推进，直接导致该指标未达预期。整改措施：项目立项阶段同步明确资金渠道，提前对接补助资金，完成材料报送、审批流程，确保资金与项目实施同步到位，避免 “项目等资金”。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程管理设计经费 | 5 | <=7.97万元 | =6.19万元 | 77.77 | 2.22 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算编制时未充分考虑结构加固、工程开工初期隐蔽工程变更多，工程设计变更等因素，导致该指标未达预期。整改措施：预算编制时充分考虑设计变更等因素，合理预留 10%-15% 不可预见费，避免因现场问题导致预算调整，保证项目预算执行达预期。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部培训工作 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.09分