## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 老干部服务保障经费
主管部门 |  | 中共新疆维吾尔自治区党委老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 980.00 | 980.00 |  | 860.52 |  | 10 |  | 87.81% |  | 6.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 950.00 | 950.00 |  | 830.52 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 老干部服务保障经费项目，保障单位正常运转面积约1432.55平方米，保障工作人员数量约为50人，药品采购批次约12次，采购菜金批次约12次，通过项目实施达到国有资产的保值增值，保障单位的正常运转的目的。根据单位的创收情况，合理安排支出，并本着厉行节约的原则，使用好资金。 | [5 empty] | 老干部服务保障经费项目，保障单位正常运转面积1432.55平方米，保障工作人员数量为50人，药品采购批次12次，通过项目实施达到国有资产的保值增值，保障单位的正常运转的目的。至2025年年底，项目执行数860.52万元，执行率87.81%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 7 | >=50 | =50人 | 100 | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品采购批次 | 7 | =12次 | =12次 | 100 | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公面积 | 7 | =1432.55平方米 | =1432.55平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障老干部数量 | 7 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 7 | >=602人 | =602人 | 100 | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 药物采购验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 5 | >=95% | =99.67% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 门诊业务经费 | 4 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部服务保障经费 | 8 | <=455万元 | =335.57万元 | 73.75 | 2.75 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于前期对老干部服务保障工作的实际需求摸排不够精准，预算执行进度统筹不够及时，部分服务项目实施节奏偏缓，导致年度预算指标未执行完毕。整改措施：下一步将细化预算执行计划，加快项目推进，做到应支尽支、规范高效。一是精准编制预算，全面摸清服务需求和工作任务，细化预算编制，强化动态调整，从源头提升预算编制科学性和可执行性；二是加快预算执行，压实工作责任，明确执行时限，优化审批流程，加快项目实施和资金支付进度，确保资金及时足额落实到位；三是健全长效机制，强化全过程监督管控，将预算执行纳入绩效考核，定期分析研判执行情况，及时整改堵点难点，不断提升预算管理规范化、精细化水平。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训业务经费 | 4 | <=72万元 | =72万元 | 100 | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 培训业务如期开展，按期完成，为响应过紧日子要求，严控培训业务经费，实际支出比预算支出少0.05万元。整改措施：精准编制预算，全面摸清服务需求和工作任务，细化预算编制，强化动态调整，从源头提升预算编制科学性和可执行性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 客房费用 | 4 | <=253万元 | =253万元 | 100 | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.70分