## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 大学生志愿者服务西部计划活动经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.00 | 450.00 |  | 439.90 |  | 10 |  | 97.76% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.00 | 450.00 |  | 439.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步优化改善新疆人才结构，让内地毕业大学生更好的服务大美新疆建设。2025年7月将计划为全疆96个县市新招募志愿者开展为期5-7天的岗前培训，以便日后工作的正常开展；计划为在岗3147名西部计划志愿者购买志愿者服装；计划组织实施新疆青年志愿服务项目大赛，为全疆志愿者组织提供交流平台，促进西部计划志愿者留疆发展。 | [5 empty] | 进一步优化改善新疆人才结构，让内地毕业大学生更好的服务大美新疆建设。2025年7月为全疆96个县市新招募志愿者开展为期5-7天的岗前培训，以便日后工作的正常开展；为在岗5211名西部计划志愿者购买志愿者服装；组织实施新疆青年志愿服务项目大赛，为全疆志愿者组织提供交流平台，促进西部计划志愿者留疆发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训人数 | 15 | >=3147人 | =5211人 | 100 | 15 | 计划标准 | 8454人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训天数 | 15 | >=5天 | =5天 | 100 | 15 | 计划标准 | 5.5天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西部计划志愿者服务新疆覆盖县市数 | 15 | >=96个 | =98个 | 100 | 15 | 计划标准 | 96个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者培训覆盖率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按时完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者培训标准 | 20 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 20 | 计划标准 | 200元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善新疆人才结构 | 10 | 改善 | 改善 | 100 | 10 | 计划标准 | 进一步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分