## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 《新疆70年大事记（1955-2024）》编纂项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过发挥自治区地方志编纂委员会组织力量，收集、整理《新疆日报》《自治区人民政府公报》《新疆大事记》《新疆年鉴》《新疆通志》各专业志以及天山网等相关网站资料，按计划目标对《新疆70年大事记（1955-2024）》资料进行收集汇总、整理，系统、全面、真实记载新疆维吾尔自治区成立70年的伟大历程和辉煌业绩，为后人留下宝贵的历史资料。 | [5 empty] | 《新疆70年大事记》（110万字）即将出版。聚焦献礼自治区成立70周年，2024年编委会主动策划编纂《新疆70年大事记》。在编纂过程中，党组带领编纂团队，按照突出70年来党和国家重大决策部署在新疆的投射和反映、突出70年来自治区“五位一体”的大事要事、突出70年来新疆工作走在全国前列具有创新性引领性示范性的重大事件、突出70年来新疆各族干部群众共同见证沉淀的历史记忆原则，开展资料收集、编辑整理工作，力求全书能够全方位、多角度展现全疆各族人民在党和国家的坚强领导下，在全国各地的大力支持下，70年来新疆发生的翻天覆地巨大变化。为保证图书质量和进度，2025年4月以来，按照“精益求精、反复打磨、留存信史”的要求，党组书记和分管领导带领全体编纂人员，借助一流专家的力量，倒排工期，连续奋战170余天无休息，对书稿进行反复修改论证打磨，精心设计。《新疆70年大事记》已被自治区党委宣传部列为自治区成立70周年十部主题出版物之一，自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜，自治区党委常委、宣传部部长王建新均对《新疆70年大事记》编纂出版工作作出重要批示。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买老照片版权数 | 15 | >=200张 | =131张 | 65.5 | 2.06 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过向摄影家协会和新疆日报社购置图片版权，部分年代久远老照片价格为1000元，故对照片数量进行了压减。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出版发行期刊数量 | 15 | >=3000册 | =3000册 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂稿件文字数 | 15 | >=120万字 | =120万字 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 《新疆70年大事记（1955-2024）》志书印刷验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 《新疆70年大事记（1955-2024）》志书发行及时性 | 15 | >=98% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 《新疆70年大事记（1955-2024）》印刷成本 | 8 | <=80元/册 | =80元/册 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编纂稿件文字成本 | 8 | >=150元/千字 | =150元/千字 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧照片版权购买成本 | 4 | <=17万元 | =17万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.06分