## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 搜集、整理旧志（图书购置）项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强旧志等地方古籍文献的收集、整理和利用工作。在2024年基础上，2025年继续补充购置旧志及国内外地情图书300册（套），积极搜集各类散失各处的历代新疆旧志、地情类古籍图书。鼓励社会各界读好用好旧志和古籍文献，发挥其还原历史面貌、展现古代地情、铸牢中华民族共同体意识的作用。购买国内外地情书有利于横向对比借鉴其他地方成功经验，从社会学及资政角度拓宽视野。 | [5 empty] | 研究制定《新疆旧志古籍和地情资料搜集整理工作规划（2025—2029年）》，明确了旧志搜集整理阶段性任务，进一步夯实了旧志搜集和信息资料工作基础。顺利完成2025年旧志古籍购置工作，采购新疆旧志24套164册、边疆治理资料6套190册、西域文化旧志古籍70套791册。征集清代辛亥版《新疆图志》一套6册，征集《新疆大记补编》一套8册，铅印版《新疆图志》32册；小开本《新疆图志》6册。协调有关部门赠送《新疆文库》2套，启动清代辛亥版《新疆图志》（全套117册）抢救性购置工作，为方志馆丰富馆藏奠定了基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搜集整理旧志 | 20 | >=200册 | =685册 | 100 | 20 | 计划标准 | 200册 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置国内外地情图书 | 20 | >=100册 | =100册 | 100 | 20 | 计划标准 | 100册 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 志书购买合格率 | 15 | >=95% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时率 | 15 | >=90% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 旧志购买经费 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购国内外地情图书 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分