## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆志书年鉴数字化平台建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 173.05 | 173.05 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.05 | 173.05 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建的数字方志数据资源库、编纂系统等作为项目的技术基础设施，凭借强大的数据管理能力和全流程数字化运作支持，能够为整个项目的稳定运行提供坚实的技术支撑。进一步整合新疆志书年鉴资源，逐步解决传统纸质资料存储分散、查找困难、纸质校对导致流程繁琐、版本管理混乱等问题，实现地方志文献资源整合、高效利用及编纂业务在线协同，提升全区地方志资源数字化、信息化、规范化管理水平。 | [5 empty] | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建业务支撑系统 | 10 | =1个 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建数字方志数据资源库 | 10 | =1个 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建志鉴编纂系统 | 10 | =1个 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建新疆地情网 | 10 | =1个 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行的时间百分比 | 10 | <=99.20% |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全漏洞修复时间 | 10 | <=0.50天 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统对用户请求作出响应所需时间 | 10 | <=3s |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施的总成本 | 20 | <=173.05万元 |  |  | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目资金于2025年11月17日下达，该项目涉及政府采购集中采购，且政府采购金额超过100万元，需委托自治区公共资源交易中心，招标文件经过3轮审核后2于2025年12月4日发布招标公告，2025年12月24日开标，结转扎帐时限，尚未完成招标工作，故项目资金整体申请结转至2026年继续实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分