## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆方志馆用房购置项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16262.08 | 16262.08 |  | 16219.04 |  | 10 |  | 99.74% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16262.08 | 16262.08 |  | 16219.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成功能完备的方志馆，满足地方志文献收藏、研究、展示及公共文化服务需求；推动地方历史文化传承，提升公共文化服务水平；促进学术研究与社会教育融合发展。 | [5 empty] | 积极推进新疆方志馆建设，2025年5月地方志编委会完成购置款项支付、固定资产移交和场地接收等相关工作。新疆方志馆建设实现了从“有没有”到“基本功能满足”，再到地处黄金地段、功能齐全的先进场馆的“三级跳”，长达8年之久、最符合公共文化设施建设要求的新疆方志馆建设项目终于落地。聚焦方志馆展陈内容建设，围绕展陈大纲、脚本筹划撰稿，以铸牢中华民族共同体意识主题主线，持续丰富完善展陈史料和展陈载体媒介，着力打造爱国主义教育基地、文化润疆的重要平台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆方志馆用房购置产权面积 | 20 | >=13145.15平方米 | =13145.15平方米 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实际展陈面积 | 20 | >=5518平方米 | =5518平方米 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新疆方志馆用房选址完成率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新疆方志馆用房购置验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新疆方志馆用房购置完成的及时性 | 10 | =6月底前 | =4月底前 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆方志馆购置成本 | 10 | <=15780.76万元 | =15780.76万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆方志馆购置税费成本 | 10 | <=481.32万元 | =438.28万元 | 91.06 | 7.77 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际执行过程中，印花税享受“六税两费”减免政策，契税计税依据发生变化，导致税费未执行完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.70分